[наименование образовательной организации]

ЧЕК-ЛИСТ ВНЕДРЕНИЯпорядка действий при угрозе атаки БПЛА и (или) ракетной опасностисрок внедрения — [5–7 рабочих дней]

Нельзя ограничиться подписанием общей инструкции. Приложение с местами укрытия, вместимостью, маршрутами и ответственными должно быть заполнено по фактическому зданию до утверждения приказа.

| № | Что сделать | Результат / документ | Срок | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначить рабочую комиссию: ответственный за ГО и ЧС, заместитель по АХР, охрана труда, охрана, представитель администрации. | Резолюция / состав комиссии | [дни 1–2] | ☐ |
| 2 | Обследовать все подвальные, цокольные и внутренние помещения нижних этажей. Не называть помещение «убежищем» без официального статуса. | Контрольные листы (приложение 6) | [до дня 3] | ☐ |
| 3 | Рассчитать максимальное одновременное число обучающихся, работников, арендаторов и посетителей. | Расчет численности | [до дня 3] | ☐ |
| 4 | Закрепить за каждой зоной основное и резервное место временного укрытия, проверить суммарную вместимость. | Заполненное приложение 2 | [до дня 4] | ☐ |
| 5 | Проверить маршруты: без выхода наружу, минимум остекления, отсутствие встречных потоков и загромождений. | Схема / маршрутный лист | [до дня 4] | ☐ |
| 6 | Отдельно определить сопровождение обучающихся и работников с ОВЗ, инвалидностью и временно ограниченной мобильностью; назначить замещающих. | Матрица ответственности | [до дня 4] | ☐ |
| 7 | Определить текст и способы внутреннего оповещения. Проверить, что сигнал не отправляет людей автоматически на улицу как при пожарной эвакуации. | Акт проверки оповещения | [до дня 4] | ☐ |
| 8 | Подготовить бумажные списки классов, сотрудников, посетителей и формы первичного учета. | Комплект папок по зонам | [до дня 5] | ☐ |
| 9 | Оснастить места укрытия: аптечка, автономные фонари, памятка, средства связи ответственного, вода по возможности; убрать опасные предметы. | Акт готовности / фото для внутреннего учета | [до дня 5] | ☐ |
| 10 | Заполнить матрицу ответственности: основной и замещающий по оповещению, 112, учету, помощи ОВЗ, первой помощи, связи с учредителем и родителями. | Приложение 3 | [до дня 5] | ☐ |
| 11 | Подписать приказ и Инструкцию. Не подписывать документ с незаполненным приложением о местах укрытия. | Приказ, Инструкция | [до дня 7] | ☐ |
| 12 | Провести целевой инструктаж всех работников под подпись; отдельно отработать алгоритмы педагогов, охраны, столовой и технического персонала. | Лист ознакомления / журнал | [до дня 7] | ☐ |
| 13 | Направить родителям единое информационное сообщение: во время сигнала дети не отпускаются, родителям не следует приезжать к зданию. | Сообщение / публикация без схем | [до дня 7] | ☐ |
| 14 | Провести тренировку по укрытию без выхода на улицу, измерить время, проверить учет и устранить встречные потоки. | Акт тренировки и корректировки | [первые две недели года] | ☐ |
| 15 | Определить место хранения подписанных документов и внутренних схем. Детальные маршруты и распределение на сайте не размещать. | Номенклатура / папка ГО и ЧС | постоянно | ☐ |

# Критические ошибки, которых следует избежать

– дословно переписать городскую инструкцию без распределения обязанностей педагогов и учета детей;

– указать один подвал без расчета вместимости и резервных зон;

– организовать выход на улицу или сбор во дворе при воздушной угрозе;

– использовать только пожарный сигнал, который запускает привычную эвакуацию наружу;

– не предусмотреть действия во время перемены, в столовой, спортзале и на пришкольной территории;

– не назначить замещающих ответственных;

– публиковать детальные схемы укрытия и внутренние маршруты в открытом доступе;

– отпускать детей родителям во время действия сигнала;

– называть обычное помещение «убежищем» или «защитным сооружением» без подтвержденного статуса.

Минимальный комплект к началу применения: приказ + Инструкция + заполненный перечень мест/маршрутов + матрица ответственности + лист ознакомления + готовые тексты оповещения.