ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА: РАБОЧАЯ ФОРМА

Структура, ответственные и сроки подготовки

Кому: директору, заместителям директора, ответственному за официальный сайт.

Когда заполнять: при планировании подготовки доклада — за два-три месяца до публикации.

⚠ Публичный доклад и отчёт о самообследовании — разные документы. Отчёт о самообследовании школа готовит и размещает в силу требований к образовательным организациям; публичный доклад школа делает по собственному решению или по решению учредителя. Не подменяйте один другим: у них разные адресаты и разный язык.

1. Кто и что готовит

| Раздел доклада | Кто готовит | Откуда берутся данные | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая характеристика школы | заместитель по УВР | устав, лицензия, статистика по контингенту | [дата] |
| Контингент обучающихся и его изменения | заместитель по УВР | комплектование, движение обучающихся | [дата] |
| Кадровое обеспечение | специалист по кадрам | тарификация, аттестация, повышение квалификации | [дата] |
| Условия обучения и материальная база | заместитель по административно-хозяйственной части | акты приёмки, паспорта кабинетов | [дата] |
| Образовательные результаты | заместитель по УВР | итоги года, результаты аттестации и проверочных работ | [дата] |
| Воспитательная работа и дополнительное образование | заместитель по ВР | план воспитательной работы, охват кружками | [дата] |
| Работа с родителями и открытость | заместитель по ВР | протоколы собраний, обращения | [дата] |
| Финансово-хозяйственная деятельность | главный бухгалтер | план финансово-хозяйственной деятельности, отчёт | [дата] |
| Задачи на следующий год | директор | анализ по разделам | [дата] |

2. Что должно быть в каждом разделе

| Элемент | Есть | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Цифра за два-три года, а не за один |  | без сравнения читатель не поймёт, лучше стало или хуже |
| Пояснение, почему показатель изменился |  | «снизилось» без причины вызывает вопросы |
| Управленческое решение по итогам |  | доклад без решений — отчёт ради отчёта |
| Понятный язык без ведомственных сокращений |  | доклад читают родители, а не проверяющие |

3. Порядок подготовки

| Шаг | Что делается | Срок | Чем подтверждается |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приказ о подготовке доклада: ответственные по разделам и сроки | [дата] | приказ |
| 2 | Сбор данных по разделам | [дата] | справки ответственных |
| 3 | Сведение текста и проверка цифр по первичным документам | [дата] | сверенная таблица показателей |
| 4 | Рассмотрение проекта на педагогическом совете | [дата] | протокол |
| 5 | Обсуждение с советом родителей или управляющим советом | [дата] | протокол |
| 6 | Утверждение и размещение на сайте | [дата] | приказ, страница сайта |
| 7 | Информирование родителей о публикации | [дата] | запись в журнале, рассылка, объявление |

4. Где публикуется

| Площадка | Что размещается | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Официальный сайт, подраздел документов | доклад целиком в машиночитаемом формате | ответственный за сайт |
| Родительские собрания | краткое изложение с цифрами | заместитель по ВР |
| Информационный стенд | краткая версия на одну-две страницы | ответственный за сайт |

5. Проверка перед публикацией

| Проверка | Да/Нет |
| --- | --- |
| Все цифры сверены с первичными документами |  |
| Персональные данные обучающихся и работников не раскрыты |  |
| Фотографии размещены при наличии согласий |  |
| По каждому разделу есть вывод и решение на следующий год |  |
| Доклад рассмотрен коллегиальными органами, протоколы оформлены |  |
| Файл открывается и читается с телефона |  |
| На сайте указана дата размещения |  |

Если ответ «нет» — назначьте ответственного и срок, устраните и проверьте повторно.

Форма подготовлена для самостоятельного заполнения. Перед публикацией сверьте требования учредителя и локальные документы вашей школы.